## Sheet1
2차 과제 기능별 세부 분류 및 예상 소요 정리 (프론트엔드 1인 기준)
★ : 매우 원활 , ★★ : 원활 , ★★★ : 보통 , ★★★★ : 어려움 , ★★★★★ : 매우 어려움
대분류 | 중분류 | 완료 예상 소요일 | 비고
부킹 | 기본 목록 UI 구성 | 16h | 시안 발표된 날 기준 2일 가능.
| 더미 데이터 JSON or MOCk 연결 | 16h | 실제 데이터가 아닌 더미 데이터 자체만으로도 향후엔 실제 2일이 아닌 훨씬 웃돌걸로 예상
| 리스트 스타일 및 정렬 구현 | 16h | 리스트에 대한 데이터 이해 필요, 데이터 가공
| 필터 기능 | 16h | 필터 항목이 한두개가 아니고 ,백엔드와의 소통 필요 최소 3일 예상
| 페이징 또는 스크롤 처리 | 16h
| API 연동 시 비동기 처리 및 에러 핸들링 | 16h | 전반적인 부킹 통틀어 판단하고 점검하는 시간 필요.
| 난이도 및 의견 | 96h (12일) | ★★★ 기존 미완성된 부킹을 고도화 하는 작업.
대회 | 대회리스트 조회 | 16h | 비교적 간단한 get 함수이므로 1일 소요.
| 대회 상세 페이지 | 16h | 기존 상세 페이지 고도화 작업
| 입력 Validation 및 상태관리 (Form 상태) | 16h | 상태관리가 중요한 요소
| 난이도 및 의견 | 48h (6일) | ★★★★ 1차때 기존 대회 고도화 하는 작업 , UI 장표도 아직 없고, 백엔드 연동 에 시간 할애 가능성 ↑. 앞 단계에서의 빠르고 전폭적인 지원이 관건
레프리 | 신규 등록 화면 | 8h | 기존 내용 고도화
| 목록 조회+검색+정렬 기능 | 12h | 새 디자인 UI , 새 기능
| 상세 조회 | 12h | 새 디자인 UI , 새 기능
| 승인/반려/비활성화 등 상태 관리 | 16h | 새 디자인 UI , 새 기능
| 권한 별 UI 차별화 | 16h | 새 디자인 UI , 새 기능
| 필터 및 조건 기반 UI 노출 제어 | 16h | 새 디자인 UI , 새 기능
| 난이도 및 의견 | 80h (10일) | ★★★ 기존 레프리를 고도화 하는 작업으로써 , 리스트 필터, 정렬 조건에 대한 수행 필요
지구회 | 지역별 지회 리스트/선택 기능 | 24h | 총평에 기술
| 사용자 목록 및 상태 처리 (가입/승인/관리) | 24h | 총평에 기술
| 공지사항 등록 및 뷰 | 24h | 총평에 기술
| 통계 화면(가입자 수 활동 로그 등) | 24h | 총평에 기술
| 필터/정렬 조건 | 24h | 총평에 기술
| 권한에 따른 화면 분기 (지회 관리자 vs 일반 사용자) | 24h | 총평에 기술
| 난이도 및 의견 | 144h (18일) | ★★★★★ 2차 프로젝트의 신규 항목이며, 최소 3~4개 이상의 화면,권한에 따른 데이터 처리 및 UI 분리 필요, 백엔드에 의존도 ↑,커뮤니티/게시판 형태와 통계 UI는 고도화될 가능성 있음.변수가 다소 있을걸로 예상
조인/양도 | 전체목록 | 24h | 총평에 기술
| 항목상세보기 | 24h | 총평에 기술
| 검색 | 24h | 총평에 기술
| 맞춤알림 | 24h | 총평에 기술
| 신고하기 | 24h | 총평에 기술
| 관심글 및 내글 | 24h | 총평에 기술
| 난이도 및 의견 | 144h (18일) | ★★★★ 조인 양도 역시 1차때 진행하지 않은 신규 항목이며, 1차 때 작업진행정도를 가늠하여 단위별 3일씩 잡음
스코어 기록 | 스코어 입력 UI (타자수/홀별 점수 등) | 16h | 신규 API 적용
| 스코어 저장 /수정 처리 | 8h | 신규 API 적용
| 스코어 통계 시각화 또는 확인 화면 | 16h | 시각화 라이브러리 파악 및 구현
| 난이도 및 의견 | 40h (5일) | ★★★★ 기존 스코어 작업을 고도화 하는 작업 , UI보다는 백엔드 연동 에 시간 할애 가능성 ↑. 앞 단계에서의 빠르고 전폭적인 지원이 관건
PG 결제 | 만약 수행이 된다면 | 24h | 총평에 기술
| 난이도 및 의견 | 24h (3일) | ★★★★★ 이것은 클라이언트 측에서 부터 시작되는 단계이오니 , 얼마나 빠른 피드백과 협조를 해줄지 예측이 안됩니다. 엄연히 앞 단계 프로세스가 종료된 시점부터 3일로 잡았습니다.
골프장 ERP 연동 | 수행 가능성 높게 보지 않음. 만약 한다면 | 24h | 총평에 기술
(과연 전국 골프장들과 ERP 연동이 이 프로젝트 기간에 협약이 빠르게 될것인가..)
| 난이도 및 의견 | 24h (3일) | ★★★★★ 이것은 클라이언트 측에서 부터 시작되는 단계이오니 , 얼마나 빠른 피드백과 협조를 해줄지 예측이 안됩니다. 엄연히 앞 단계 프로세스가 종료된 시점부터 3일로 잡았습니다.
| 총 출근일 기준 | 75일(평일) 소요
|  | 사유 | 첫째, 5월 공휴일(어린이,대체휴무,근로자의날,현충일,선거 등) 및 주말 휴무 고려하여 대략 3달 소요 . 새로운 지구회 항목이나 기존 분류의 고도화로 인해 정밀한 개발이 요구됨. 둘째, 클라이언트의 요구사항의 변동이 있을지도 변수가 있음. 셋째, 프론트엔드는 디자인만 맞추는 거에서 끝나는 일이 아님 . 앞 단계의 프로세스가 원활해야 작업이 진행되는 것. 1차때처럼 앞 단계 프로세스의 진행상황에 따라 대기기간이 길어지고 프론트에게 주어진시간이 급박해지는 상황으로 진행 되서는 안됨. 그럴 경우 이보다 장기화 우려 됨. 넷째 ,단위별 평균 2~3일로 산정된 까닭은 테스트 & 피드백도 포함이 된 것임.