## 대일정
프로젝트 대일정 |  | 연도선택 | 2025 | 주단위 | 일~토
프로젝트명 |  | 구축기간 |  | 영업일수 | 총괄담당자 | 대기 | 진행 | 완료 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0%
[6 empty] | 10 | 0 | 0 | 0% | 100%
구분 | 내용 | 시작일 | 완료일 | 일수선택 | 담당자 | 상태 | 비고 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  |  | 3월 |  |  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
|  |  |  | 영업 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
설계 |  |  |  | 0 |  | 대기
|  |  |  | 0 |  | 대기
|  |  |  | 0 |  | 대기
|  |  |  | 0 |  | 대기
구현 |  |  |  | 0 |  | 대기
|  |  |  | 0 |  | 대기
테스트 |  |  |  | 0 |  | 대기
|  |  |  | 0 |  | 대기
운영 및 개선 |  |  |  | 0 |  | 대기
|  |  |  | 0 |  | 대기
Formulas:
주단위 = IF(OR(LEN([연도선택])=0,LEN(D8)=0),0,IF(E7="전체",D8-[연도선택]+1,NETWORKDAYS([연도선택],D8)))

## 상세일정
기능별 상세 일정 |  | 4 | 연도선택 | 2025 | 시작월 | 5
프로젝트명 / 내용 |  | 메뉴아이디 | 시작일 | 완료일 | 일수선택 | 담당자 | 상태 | KPG | GRT | DH | SH | 비고 | 5 | [30 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4
[5 empty] | 영업 | [7 empty] | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | [92 empty] | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | time axis 2025-07-01 to 2025-09-30
NCP 서버 구축 |  |  | 2025-05-07 ~ 2025-05-13 |  | 5 | 100% |  | ● | ● | ● | ● | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | 클라우드 개발 환경 (Express, websocket, DB) 구축 |  | 2025-05-07 | 2025-05-09 | 3 | 최진우 | 완료 | ● | ● | ● | ●
2 | https:// 도메인 획득, webgl 연동 테스트 |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2 | 최진우 | 완료 | ● | ● | ● | ●
3 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | ● | ● | ● | ●
4 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | ● | ● | ● | ●
5 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | ● | ● | ● | ●
6 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | ● | ● | ● | ●
라벨관리(LM) - Label Management | [5 empty] | 0% |  | ● | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | 품목라벨발행(Item label printing) |  | - |  | 0 |  | 대기 | ● | ○ | ○ | ○
2 | 박스라벨발행(Box label printing) |  | - |  | 0 |  | 대기 | ● | ○ | ○ | ○
3 | 위치정보라벨발행(Location label printing) |  | - |  | 0 |  | 대기 | ● | ○ | ○ | ○
프론트엔드 (대시보드) 초안 구현 |  |  | 2025-05-14 ~ 2025-05-23 |  | 5 | 0% |  | ● | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | 피그마 시안 분석 |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 1 |  | 대기 | ● | ○ | ○ | ○
2 | 기본 틀 구현 |  | 2025-05-15 | 2025-05-19 | 3 |  | 대기 | ● | ○ | ○ | ○
3 | 날씨데이터 API 적용 |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 1 |  | 대기
4 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
5 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
[6 empty] | 0% |  | ○ | - | ○ | ○ | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | - | ○ | ○
2 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | - | ○ | ○
3 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | ○ | - | ○ | ○
[6 empty] | 0% |  | - | ○ | - | - | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | - | -
2 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | - | -
3 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
4 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
5 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
6 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
7 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
8 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
9 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
10 | [6 empty] | 대기
11 | [6 empty] | 대기
[6 empty] | 0% |  | - | ○ | - | - | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 |  |  | - |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | - | -
2 |  |  | - |  | 0 |  | 대기
3 |  |  | - |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | - | -
4 |  |  | - |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | - | -
[6 empty] | 0% |  | - | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5
1 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | ○ | ○
2 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | ○ | ○
3 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
4 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | ○ | ○
5 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | ○ | ○
6 |  |  |  |  | 0 |  | 대기 | - | ○ | ○ | ○
7 |  |  |  |  | 0 |  | 대기
Note on I3: ㈜한국파크골프 2021-10-29
Note on J3: ㈜그린텍 2021-12-31
Note on K3: ㈜단해 2021-12-31
Note on L3: 성현산업